## Solicitud de cambio- det
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
Columna | Descripción
ID | SC001
Fech_Crea | 2023-06-18
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Mejorar el sistema de reportes
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Que el usuario tenga la posibilidad de generar el PDF con ambos filtros de forma automática.
Justificación | Para mejorar la rapidez y tener mayor facilidad en uso del programa a la hora de generar el reporte. Esto se notará más cuando los usuarios empresas generen muchos reportes a la vez de diferentes presos, ya que no tendrán que volver a generar otro reporte más si quieren tener la información del otro filtro.
Estado ID | 5 - Evaluado
Persona atención | Anthony Bedia Gonzales
Fech_classi | 2023-06-19
Fech_Eval | 2023-06-21
Fech_Ini_CCC | 2023-06-23
Fech_fin_CCC | 2023-06-26
ID | SC002
Fech_Crea | 2023-06-18
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Mejora de la interfaz grafica
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Al momento de navegar por la aplicación no se cuenta con botones para regresar a la anterior pestaña o para ir a la pestaña a la que anteriormente se había accedido. En cambio, se debe de cerrar la pestaña directamente
Justificación | Para el uso y manejo de la aplicación de parte de los usuarios esta decisión de diseño si bien no imposibilita el uso de la aplicación es muy poco intuitiva y podría generar equivocaciones en ciertos momentos.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC003
Fech_Crea | 2023-06-18
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Mejora de la interfaz grafica (imagenes)
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Al momento de navegar por la aplicación se ve una única imagen durante todo el uso de la misma, cuando podría haber distintas imágenes según el proceso que se esté realizando tales como reportes, registro y talleres.
Justificación | Para el uso y manejo de la aplicación de parte de los usuarios esto facilitaría el reconocimiento de la pestaña la cual se está usando y asociarán de manera inmediata tal imagen con tal proceso.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC004
Fech_Crea | 2023-06-18
Sistema
Funcionalidad
Fuente
Autor
Descripción
Justificación
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC006
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Monitoreo y comentarios de presos
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Luisa Guerrero Alfaro (Supervisora del Área de Control)
Descripción | Al momento que se realice el monitoreo y comentarios de un preso, se implementen en estos la fecha de realización, algunas “palabras claves” y un rango de valoración (del 1 al 5).
Justificación | Con esta implementaciones, como la fecha del comentario, podremos visualizar cuando fue la realización del comentario, con la valoración y palabras clave podremos tener una idea resumida del comentario realizado al preso.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC007
Fech_Crea | 2023-06-25
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Registro de Perfil Psicologico
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Muños (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar botones de selección con rangos de Peligrosidad alta, media, baja a la hora de guardar el perfil psicológico, envés de solo ingresar un número del 1 al 10.
Justificación | Los rangos establecidos de Peligrosidad alta, media, baja son datos que pueden ser usados para establecer en que taller pueden estar los presos o pueden ser visualizados por las empresas reduciendo su historial de búsqueda a presos solo con peligrosidad media, baja.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC008
Fech_Crea | 2022-05-05
Sistema | Sistemas de Gestion de Vacunas (SGVC19)
Funcionalidad | Actualizar Pantalla de Registro
Fuente | Hospital Hipolito Unanue - MINSA
Autor | Sebastian Guerra Muñoz (Jefe del Area de Recursos Humanos)
Descripción | Actualizar la fuentes y el tamaño de las letras en el cuadro de ingreso de datos en la pantalla de registro.
Justificación | La pantalla de reigstro tiene un estilo de letra muy pequeño haciendo dificultoso su uso para los trabajadores con problemas visuales.
Estado ID | 10 - Verificado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-05-07
Fech_Eval | 2022-05-10
Fech_Ini_CCC | 2022-05-12
Fech_fin_CCC | 2022-05-14
ID | SC009
Fech_Crea | 2022-04-04
Sistema | Sistema de Gestion de Vacunas (SGVC19)
Funcionalidad | Actualización del Diseño de la Pagina Principal
Fuente | Hospital Hipolito Unanue - MINSA
Autor | Sebastian Guerra Muñoz (Jefe del Area de Recursos Humanos)
Descripción | Actualizar el diseño de la ventana principal.
Justificación | El diseño de la pagina principal que maneja el Hospital Hipolito Unanue se encuentra desfasado y no es agradable visualmente.
Estado ID | 10 - Verificado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-04-07
Fech_Eval | 2022-04-10
Fech_Ini_CCC | 2022-04-12
Fech_fin_CCC | 2022-04-18
ID | SC010
Fech_Crea | 2023-06-21
Sistema | Sistema de Gestion de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Añadir funcionalidad de eventos especiales.
Fuente | Hotel La Luna Llena
Autor | Jose Lopez Uberto (Administrador general del hotel)
Descripción | Añadir eventos especiales a la pagina web
Justificación | La pagina web del hotel deberia reflejar eventos especiales que se sucedan cada cierta cantidad de tiempo.
Estado ID | 11 - Cerrado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-04-07
Fech_Eval | 2022-04-10
Fech_Ini_CCC | 2022-04-12
Fech_fin_CCC | 2022-04-18
ID | SC011
Fech_Crea | 2023-07-01
Sistema | Sistema de Gestión de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Añadir funcionalidad de miembros VIP
Fuente | Hotel El Señor de la Noche
Autor | Martin Zegarra Ugarte (Administrador general del hotel)
Descripción | Añadir un apartado de miembros VIP
Justificación | La pagina web debera contar con un apartado para que los VIPS puedan registrarse y ver las promociones reservadas para ellos.
Estado ID | 11 - Cerrado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-04-07
Fech_Eval | 2022-04-10
Fech_Ini_CCC | 2022-04-12
Fech_fin_CCC | 2022-04-18
ID | SC012
Fech_Crea | 2023-07-02
Sistema | Sistema de Gestion de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Mejorar la Interfaz de la Pagina
Fuente | Hotel Luz de Luna
Autor | Carlos Uyoa Mancini (Jefe de Proyecto)
Descripción | Actualizacion de la interfaz grafica del hotel.
Justificación | La interfaz del hotel se ve algo anticuada y necesita una mejora.
Estado ID | 11 - Cerrado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-04-07
Fech_Eval | 2022-04-10
Fech_Ini_CCC | 2022-04-12
Fech_fin_CCC | 2022-04-18
ID | SC013
Fech_Crea | 2023-05-03
Sistema | Sistema de Gestión de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Actualizacion de la interfaz usuario
Fuente | Hotel El Cielo
Autor | Jorge Roque Solis (Administrador general del hotel)
Descripción | Actualizacion de la pantallade registro e inicio de sesion
Justificación | La pantalla de inicio de sesion y registro presenta problemas con los colores, tamaño de letras y algunos bugs visuales.
Estado ID | 11 - Cerrado
Persona atención | Raul Antonio VIctoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-04-07
Fech_Eval | 2022-04-10
Fech_Ini_CCC | 2022-04-12
Fech_fin_CCC | 2022-04-18
ID | SC014
Fech_Crea | 2023-05-06
Sistema | Sistema de Gestión de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Añadir la información del dia de reserva
Fuente | Hotel Las Semillas
Autor | Humberto Fuente Orozco (Administrador general del hotel)
Descripción | Añadir información del dia de reserva de los usuarios
Justificación | La información del dia de reservación deberia guardarse en algun lugar de la cuenta del usuario, para tener conocimiento de la frecuencia en la que reserva.
Estado ID | 11 - Cerrado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudeo (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-04-07
Fech_Eval | 2022-04-10
Fech_Ini_CCC | 2022-04-12
Fech_fin_CCC | 2022-04-18
ID | SC015
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Inicio de sesion
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar campo Celular a la tabla de usuario_empresa al registrar usuario
Justificación | Se debe agregar que el sistema pida al usuario_empresa pida celular al momento del registro de usuario, para comunicarse con este.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | SC016
Fech_Crea | 2023-06-25
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Inicio de sesion
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar campo fecha a la tabla de usuarios_empresa para tener registro del usuario respecto al tiempo.
Justificación | A la hora de guardar el registro de un nuevo usuario_empresa no se tiene registro de la fecha de su creacion, por lo tanto no se sabe si se trata de un usuario que lleva tiempo colaborando con la empresa o no.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | SC017
Fech_Crea | 2023-06-25
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Inicio de sesion
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar campo Ruc a la tabla de usuario_empresa al momento de registrar el usuario
Justificación | Se debe agregar el campo Ruc al momento de registrar un usuario empresa, para validar dicha información y saber que se trata de una empresa real y formal con la que podemos colaborar.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | SC018
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Visualizar Presos
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar filtro y mostrar los presos según la peligrosidad al momento de buscar presos.
Justificación | Se debe agregar un filtro para mostrar los presos según Peligrosidad en la interfáz de Visualización de presos en el campo de búsqueda
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | SC019
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Inicio de sesion
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar campo Correo a la tabla de usuario_empresa al registrar usuario
Justificación | Se debe agregar que el sistema pida al usuario_empresa pida correo electronico al momento del registro de usuario, para comunicarse con este.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | SC020
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Registro de Presos
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar el botón "Limpiar" en la interfáz de registro de presos.
Justificación | Se debe agregar el botón limpiar a la hora de registrar los presos, por si los datos ingresados por el usuario son incorrectos y así no estar borrrando campo por campo.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | SC021
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Visualizar Presos
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Juan Martinez Vera (Supervisor del Área de Control)
Descripción | Agregar filtro y mostrar los presos según la conducta al momento de buscar presos.
Justificación | Se debe agregar un filtro para mostrar los presos según su conducta en la interfáz de Visualización de presos en el campo de búsqueda
Estado ID | 1
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | xx
Fech_Eval | xx
Fech_Ini_CCC | xx
Fech_fin_CCC | xx
ID | 22
Fech_Crea | 2023-02-26
Sistema | Sistema de Reventa de autos
Funcionalidad | Filtros en la búsqueda de los autos
Fuente | Casi 0Km
Autor | Monica McQueen (Gerente General)
Descripción | Que se agreguen más filtros en la búsqueda de autos tales como año de lanzamiento, si cuenta con tracción en las 4 llantas
Justificación | Estas características son usualmente usadas para determinar la compra de un auto por lo cual son importantes
Estado ID | 5 - Evaluado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2023-06-23
Fech_Eval | 2023-06-26
Fech_Ini_CCC | 2023-06-26
Fech_fin_CCC | 2023-06-26
ID | SC029
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Monitoreo y comentarios de presos
Fuente | Penal de Lurigancho
Autor | Gerardo Reyero (Supervisor del area de control)
Descripción | Al momento que se realice el monitoreo y comentarios de un preso, se implementen en estos la fecha de realización, algunas “palabras claves” y un rango de valoración (del 1 al 5).
Justificación | Con esta implementación, como la fecha del comentario, podremos visualizar cuando fue la realización del comentario, con la valoración y palabras clave podremos tener una idea resumida del comentario realizado al preso.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2023-06-26
Fech_Eval | x
Fech_Ini_CCC | x
Fech_fin_CCC | x
ID | SC030
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Modificación de datos
Fuente | Penal de Miguel Castro Castro
Autor | Blas Garcia (Jefe del area de control)
Descripción | Al momento de realizar una modificacion de los datos del preso, solo se modifiquen ciertos datos.
Justificación | Con esta modificación, podremos agilizar los cambios de datos ya que datos como el DNI, no se pueden cambiar.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2023-06-26
Fech_Eval | x
Fech_Ini_CCC | x
Fech_fin_CCC | x
ID | SC031
Fech_Crea | 2023-06-26
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Inscripción de Talleres
Fuente | Penal de Ancón (Piedras Gordas)
Autor | Javier Gomez (Jefe del área de desarrollo)
Descripción | Agregar una pequeña descripción al taller a elegir para el preso y un horario.
Justificación | Asi podremos agilizar la inscripcion de los talleres y que estos sean los adecuados para los presos.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_Eval | x
Fech_Ini_CCC | x
Fech_fin_CCC | x
ID | SC032
Fech_Crea | 2022-02-10
Sistema | Sistema de Gestión de Vacunas COVID-19 (SGVC19)
Funcionalidad | Vacunacion al paciente
Fuente | Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Autor | Carlos Homero Otiniano Alvarado (Director General)
Descripción | Agregar un temporizador de 1 mes a los pacientes registrados despues de vacunarse
Justificación | Con este temporizador, garantizamos que los pacientes esten en una situacion optima para poder volver a vacunarse
Estado ID | 10 - Verificado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-02-12
Fech_Eval | 2022-02-13
Fech_Ini_CCC | 2022-02-14
Fech_fin_CCC | 2022-02-15
ID | SC033
Fech_Crea | 2023-06-29
Sistema | Sistema de seguimiento de perfil de presos (SSPP)
Funcionalidad | Inscripción de Talleres
Fuente | Penal de Miguel Castro Castro
Autor | Hernán Juárez Zapana (Director ejecutivo del penal)
Descripción | Cuando un preso sea asigando a un taller de trabajo, al momento de su culminacion se pueda asignar un "certificado".
Justificación | Con esta implementacion, podemos agregar un registro de certificacion al preso para que asi puedan tener oportunidades luego de cumplir su tiempo en prision.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2023-06-29
Fech_Eval | x
Fech_Ini_CCC | x
Fech_fin_CCC | x
ID | SC034
Fech_Crea | 2022-03-17
Sistema | Sistema de Gestión de Vacunas COVID-19 (SGVC19)
Funcionalidad | Inventario de vacunas
Fuente | Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Autor | Carlos Homero Otiniano Alvarado (Director General)
Descripción | Hacer que se pueda visualizar los datos de cada una de los diferentes tipos de vacunas que se poseen.
Justificación | Con esta implementacion podremos informar a los pacientes las cualidades o propiedades de la vacuna al momento de realizar la operacion de vacunacion.
Estado ID | 10 - Verificado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-03-19
Fech_Eval | 2022-03-20
Fech_Ini_CCC | 2022-03-21
Fech_fin_CCC | 2022-03-22
ID | SC036
Fech_Crea | 2023-06-18
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Nuevo Campo DNI
Fuente | Penal Piedra Lisa
Autor | Luisa Guerrero Alfaro (Supervisora del Área de Control)
Descripción | Agregar la columna DNI a la tabla de Reclusos en la base de datos correspondiente para poder agregar más información del preso.
Justificación | El DNI es un documento de identidad único, por lo tanto es un muy buen candidato para tomarlo como índice en todas las modificaciones de los reclusos, así también como en la consulta de datos de los mismos.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | -
Fech_Eval | -
Fech_Ini_CCC | -
Fech_fin_CCC | -
ID | SC037
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Reporte por Peligrosidad
Fuente | Penal Santa Mónica
Autor | Manuel Escudero Atlas (Jefe del Sistema de Software)
Descripción | Agregar un nuevo tipo de Reporte el cuál muestre todos los presos filtrados por el su nivel de Peligrosidad del 0 al 10
Justificación | Agregar un Reporte por Peligrosidad para los reclusos acelera el proceso de selección por parte de los clientes potenciales para llevar a cabo el proceso de selección y consecuentemente, contratación.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | -
Fech_Eval | -
Fech_Ini_CCC | -
Fech_fin_CCC | -
ID | SC038
Fech_Crea | 2021-02-11
Sistema | Sistema de Gestión de Vacunas COVID-19 (SGVC19)
Funcionalidad | Agregar Nuevo Tipo de Vacuna
Fuente | Hospital Grau - MINSA
Autor | José Luis Figueroa Ramos (Jefe del Área de Salud de MINSA)
Descripción | Agregar el nuevo tipo de vacuna Sputnik V para el registro de personas.
Justificación | Debido al ingreso de un nuevo lote de vacunas al país llamado Sputnik V, se necesita que esta nueva vacuna se registre junto con las personas al momento de terminar el proceso de vacunación.
Estado ID | 10 - Verificado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2021-02-12
Fech_Eval | 2021-02-14
Fech_Ini_CCC | 2021-02-14
Fech_fin_CCC | 2021-02-20
ID | SC039
Fech_Crea | 2021-01-05
Sistema | Sistema de Gestión de Vacunas COVID-19 (SGVC19)
Funcionalidad | Agregar Dirección a la Persona
Fuente | Hospital Rebagliati - MINSA
Autor | José Carlos Espinoza Alvarado (Jefe del área de Recursos Humanos)
Descripción | Agregar las direcciones de las diferentes personas al momento de registrarse y vacunarse.
Justificación | Con la dirección de la persona podemos tener más control sobre estos y completar sus historiales médicos en caso esos campos se encuentren incompletos.
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2021-01-05
Fech_Eval | 2021-01-06
Fech_Ini_CCC | 2021-01-06
Fech_fin_CCC | 2021-01-06
ID | SC040
Fech_Crea | 2020-06-28
Sistema | Sistema de Gestión de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Agregar Nuevo Diseño de Ticket
Fuente | Marriott International, Inc.
Autor | Henry Luis Torres Wilson (Administrador del Área de Atención al Cliente)
Descripción | Implementar nuevo diseño a la ventana de tickets al momento de registrar a un nuevo cliente y obtener todos sus datos.
Justificación | El hotel Marriot se encuentra en una fase de rediseño, por lo tanto queremos que todos los sistemas tengan un diseño uniforme y moderno.
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2020-06-30
Fech_Eval | 2020-07-01
Fech_Ini_CCC | 2020-07-02
Fech_fin_CCC | 2020-07-09
ID | SC041
Fech_Crea | 2020-06-27
Sistema | Sistema de Gestión de Hoteles (SGH)
Funcionalidad | Agregar Nuevo Campo Correo Electrónico
Fuente | Marriott International, Inc.
Autor | Alfredo Diaz Ramos (Jefe del Área de Sistemas)
Descripción | Agregar una nueva columna a la tabla de clientes para poder guardar el correo electrónico del cliente.
Justificación | Marriott agregará un nuevo sistema de recompensas por usuarios frecuentes, por lo tanto necesitamos el correo electrónico de estos para poder enviarles ofertas y tener un registro de los más frecuentes.
Estado ID | 11 - Cerrado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2020-06-28
Fech_Eval | 2020-06-29
Fech_Ini_CCC | 2020-06-30
Fech_fin_CCC | 2020-07-04
ID | SC042
Fech_Crea | 2020-02-05
Sistema | Sistema de Gestión de Gimnasios (SGG)
Funcionalidad | Actualizar Precios y Agregar Nuevas Membresías
Fuente | SmartFit SAC
Autor | Luis Manuel Guerra Paredes (Jefe de Ventas de SmartFit)
Descripción | Actualizar los precios de las membresías actuales y agregar nuevos planes de membresía.
Justificación | SmartFit ha incrementado los precios en todos sus gimnasios, por lo tanto estos precios se deben ver reflejados en la plataforma. Además, se han creado nuevas membresías con más límites para el uso de los gimnasios pero a menores precios.
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2020-02-05
Fech_Eval | 2020-02-06
Fech_Ini_CCC | 2020-02-07
Fech_fin_CCC | 2020-02-12
ID | SC043
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Registro y seguimiento de antecedentes penales de los reclusos.
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar un nuevo tipo de Reporte el cuál muestre todos los antecedentes penales
Justificación | Permite evaluar el riesgo, tomar decisiones informadas, diseñar programas de rehabilitación personalizados y evaluar el progreso en la reducción de la reincidencia.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC044
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Gestión de sanciones disciplinarias por comportamiento inapropiado.
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar una funcion de sanciones diciplinarias de acuerdo a la conducta dentro del penal.
Justificación | Promueve la seguridad, el cumplimiento de las normas y fomenta la rehabilitación de los reclusos.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC045
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Asignación y seguimiento de tareas y responsabilidades de los reclusos".
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar una funcion de seguimiento de tareas dentro del penal,
Justificación | Permite seguir la ocupación productiva y el desarrollo de habilidades.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC046
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Registro y seguimiento de los programas de apoyo psicológico y emocional para los reclusos.
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar un campo de perfil psicologico del reo,
Justificación | Permite garantizar su bienestar mental y promueve la rehabilitación.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC047
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Seguimiento de la participación en programas de educación y capacitación para los reclusos
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar un reporte donde nos permita visualizar como va el reo en su curso matriculado, su progreso de aprendizaje
Justificación | Fomenta la adquisición de habilidades, el desarrollo personal y la preparación para la reintegración social de los reclusos.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC048
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Control y seguimiento de programas de participación comunitaria.
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar un registro donde se ingresas la particippacion monitaria.
Justificación | Promueve la rehabilitación de los reclusos y previene la reincidencia en el consumo de drogas o alcohol.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | SC048
Fech_Crea | 2023-06-19
Sistema | Sistema de Seguimiento de Perfil de Presos (SSPP)
Funcionalidad | Gestión de programas de salud mental
Fuente | Penal "Sin Salida"
Autor | Marco Ruiz Albarado (Jefe del área de Informatica)
Descripción | Agregar un registro de programa de salud mental
Justificación | Asegura el bienestar emocional de los reclusos y previene crisis y trastornos mentales.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | --
Fech_Eval | --
Fech_Ini_CCC | --
Fech_fin_CCC | --
ID | 65 - Automatizaciónde la impresion
Fech_Crea | 2023-06-23
Sistema | Sistema de impresion de la facultad (SIF)
Funcionalidad | Imprimir
Fuente | Soluciones faciles S.A.C
Autor | Mario castaño
Descripción | La impresara imprime automaticamente cada mañna las hojas de asistencia para los alumnos.
Justificación | Mejora la rapidez que los alumnos reciven sus hojas de asistemcia.
Estado ID | 2 - Recibido
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2023-06-24
Fech_Eval | 2023-06-26
Fech_Ini_CCC | 2023-06-24
Fech_fin_CCC | 2023-06-30
ID | 66 - Cambio de base de datos
Fech_Crea | 2022-08-15
Sistema | Sistema de almacenamiento de numeros telefonicos (SANT).
Funcionalidad | Almacenar numeros telefonicos
Fuente | Paginas amarillas electronicas S.A.
Autor | Ricardo Silver
Descripción | Pasar de Microsoft SQL Server a MySQL
Justificación | En Microsoft SQL Server es tedioso dar el mantenimiento al sistema
Estado ID | 3 - Rechzado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-08-17
Fech_Eval | 2022-08-19
Fech_Ini_CCC | 2022-08-16
Fech_fin_CCC | 2022-08-22
ID | 67 - Actualizacion de datos de registro
Fech_Crea | 2020-09-28
Sistema | Sistema de Registro de nuevos jugadores (SRNJ)
Funcionalidad | Almacenar las fechas de cumpleaños de los usuarios
Fuente | Hytale Game S.A.C
Autor | Gabby nearway
Descripción | Añadir un cuadro extra donde los usuarios puedan registrar su fecha de compleaños
Justificación | Es obligatorio por ley que todos los usurios que juegen un video juego tengan registrado su edad real dentro de este
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2020-09-29
Fech_Eval | 2020-10-10
Fech_Ini_CCC | 2020-09-30
Fech_fin_CCC | 2020-11-12
ID | 68 - Re-Hacer el login
Fech_Crea | 2023-08-30
Sistema | Sistema de Administracion de Restaurantes (SAR)
Funcionalidad | Dar acceso al programa a los trabajadores
Fuente | Food Fries Fast S.A
Autor | Carmen Sandiego
Descripción | Cambiar tanto la interfaz como mejorar la seguridad en el codigo de la pantalla de login
Justificación | Asi prevenimos futuros incidentes respecto a la seguridad del sistema
Estado ID | 6 - Aprobado
Persona atención | Romero sanchez
Fech_classi | 2023-09-03
Fech_Eval | 2023-09-06
Fech_Ini_CCC | 2023-09-07
Fech_fin_CCC | 2023-09-10
ID | 69 - Mejorar el sistema de respuesta
Fech_Crea | 2017-03-22
Sistema | Cardiologia movil (CM)
Funcionalidad | Despertar a los conductores cuando se duermen estando en plena pista
Fuente | Cuidando tu salud S.A.C
Autor | Mariano castañedi
Descripción | Ampliar las capacidades del codigo para que mejora el tiempo de respuesta
Justificación | Al tener tantos usuarios activos el sistema se congestiona y retrasa la señal de aviso para que el trabajor se despierte a tiempo
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2017-03-24
Fech_Eval | 2017-03-25
Fech_Ini_CCC | 2017-03-26
Fech_fin_CCC | 2017-03-31
ID | 70 - Lentitud en el sistema de reportes
Fech_Crea | 2022-01-05
Sistema | Sistema escolar (SE)
Funcionalidad | Reparto de reporte de notas
Fuente | Manuel Pardo E.I.P
Autor | Josue Oloyea
Descripción | Hacer más rapido el sistema de reportes
Justificación | Los alumnos se quejan que sus reportes se les entrag muy tarde/ fuera de la fehca establecida
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-01-05
Fech_Eval | 2022-01-05
Fech_Ini_CCC | 2022-01-05
Fech_fin_CCC | 2022-01-05
ID | 71 - Maximizacion del tiempo de la energia de respaldo
Fech_Crea | 2022-09-28
Sistema | Sistema automoto de un robot (SAR)
Funcionalidad | Informar del estado de la bateria
Fuente | Robotica 2023 S.A
Autor | Alex Pechine
Descripción | Reducir el consumo que hace el robot a la hora que usa la energia de respaldo
Justificación | La recarga de baterias del robot domora muchas horas
Estado ID | 3 - Rechazado
Persona atención | Raul Antonio Victoria Escudero (Jefe de Proyecto)
Fech_classi | 2022-09-29
Fech_Eval | 2022-09-30
Fech_Ini_CCC | 2022-10-01
Fech_fin_CCC | 2022-10-05

## Estados
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## Analisis del CCC
Peticion ID | SC001
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN001
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 4 TABLAS.: Alumno, tickets, Platos, Facultad
2 | interface | 4 paginas web
3 | Codificacion | 5 procesos de script Python
4 | Docimentacion | 10 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Requisito 1, Doc req. 2….

## Solicitudes de Cambio
ID | Fecha | Sistema | Funcionabilidad | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | Persona responsable de la atención | F. de inicio de atención | F. fin de atencion | F. de clasificacion | Tipo de clasificación | F, evaluaicon | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | F. de inicio del analisis por el CCC | F. fin del analisis por el CCC | Riesgo | Impacto de la Solicitud de cambios (SC) | F. de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. de aprobacion | F. Cierre
SC001 | 2023-06-18 | SSPP | Mejorar el sistema de reportes | Penal Piedra Lisa | Raul Antonio Victoria Escudero | Que el usuario tenga la posibilidad de generar el PDF con ambos filtros de forma automática. | Para mejorar la rapidez y tener mayor facilidad en uso del programa a la hora de generar el reporte. Esto se notará más cuando los usuarios empresas generen muchos reportes a la vez de diferentes presos, ya que no tendrán que volver a generar otro reporte más si quieren tener la información del otro filtro. | 5 | Anthony Bedia Gonzales | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | Estandar | 2023-06-21 | CCC01 | AN001 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | bajo | Baja | - | - | - | - | -
SC002 | 2023-06-18 | SSPP | Mejora de la interfaz grafica | Penal Piedra Lisa | Barazorda Medrano Pedro Emanuel | Al momento de navegar por la aplicación no se cuenta con botones para regresar a la anterior pestaña o para ir a la pestaña a la que anteriormente se había accedido. En cambio, se debe de cerrar la pestaña directamente | Para el uso y manejo de la aplicación de parte de los usuarios esta decisión de diseño si bien no imposibilita el uso de la aplicación es muy poco intuitiva y podría generar equivocaciones en ciertos momentos.
SC003 | 2023-06-18 | SSPP | Mejora de la interfaz gráfica (imágenes) | Penal Piedra Lisa | Ore Paredes Gianfranco Henry | Al momento de navegar por la aplicación se ve una única imagen durante todo el uso de la misma, cuando podría haber distintas imágenes según el proceso que se esté realizando tales como reportes, registro y talleres. | Para el uso y manejo de la aplicación de parte de los usuarios esto facilitaría el reconocimiento de la pestaña la cual se está usando y asociarán de manera inmediata tal imagen con tal proceso. | 9 | Raul Antonio VIctoria Escudero | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Estandar | 2023-06-30 | CCC03 | AN003 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | bajo | Baja | 2023-07-02 | - | - | - | -
SC004 | 2023-06-18 | SSPP | Agregar Foto de Presos | Penal Piedra Lisa | Alex Yank Jang (Gerente de Recursos Humanos) | Deseo que cuando se entre a la zona de visualización de presos se pueda ver una foto actualizada de este. Lo cual también conllevaría que a la hora del registro y edición de su información se puede agregar y modificar esta. | Cuando deseo mostrar los posibles candidatos para ciertos trabajos mis clientes desean ver al preso antes de decidir si lo contratan o no; una buena imagen puede ser la diferencia entre que te acepten o no.
SC005 | 2023-06-18 | SSPP | Agregar campo DNI a Recluso | Penal Piedra Lisa | Espinoza Pacifico, Sebastian Jesus | Agregar la columna DNI a la tabla de Reclusos en la base de datos correspondiente para poder agregar más información del preso. | El DNI es un documento de identidad único, por lo tanto es un muy buen candidato para tomarlo como índice en todas las modificaciones de los reclusos, así también como en la consulta de datos de los mismos.
SC006 | 2023-06-26 | SSPP | Fechas en los comentarios | Penal Piedra Lisa | Luisa Guerrero Alfaro | Al momento que se realice el monitoreo y comentarios de un preso, se implementen en estos la fecha de realización, algunas “palabras claves” y un rango de valoración (del 1 al 5). | Con esta implementaciones, como la fecha del comentario, podremos visualizar cuando fue la realización del comentario, con la valoración y palabras clave podremos tener una idea resumida del comentario realizado al preso. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero |  |  |  | Estandar | [5 empty] | bajo | Baja | - | - | - | - | -
SC007 | 2023-06-18 | SCV | Agregar botones de selección de Peligrosidad alta, media, baja | Penal Piedra Lisa | Cruz Bravo, Maycol Augusto | Agregar botones de selección con rangos de Peligrosidad alta, media, baja a la hora de guardar el perfil psicológico, envés de solo ingresar un número del 1 al 10. | Los rangos establecidos de Peligrosidad alta, media, baja son datos que pueden ser usados para establecer en que taller pueden estar los presos o pueden ser visualizados por las empresas reduciendo su historial de búsqueda a presos solo con peligrosidad media, baja | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-05-26 |  |  | Estándar | [5 empty] | Bajo | Bajo
SC008 | 2023-05-05 | SGVC19 | Actualizar Pantalla de Registro | Hospital Hipolito Unanue - MINSA | Sebastian Guerra Muñoz (Jefe del Area de Recursos Humanos) | Actualizar la fuentes y el tamaño de las letras en el cuadro de ingreso de datos en la pantalla de registro. | La pantalla de reigstro tiene un estilo de letra muy pequeño haciendo dificultoso su uso para los trabajadores con problemas visuales. | 10 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC009 | 2022-04-04 | SGV19 | Actualización del Diseño de la Pagina Principal | Hospital Hipolito Unanue - MINSA | Sebastian Guerra Muñoz (Jefe del Area de Recursos Humanos) | Actualizar el diseño de la ventana principal. | El diseño de la pagina principal que maneja el Hospital Hipolito Unanue se encuentra desfasado y no es agradable visualmente. | 10 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC010 | 2023-06-21 | SGH | Añadir funcionalidad de eventos especiales. | Hotel La Luna Llena | Jose Lopez Uberto (Administrador general del hotel) | Añadir eventos especiales a la pagina web | La pagina web del hotel deberia reflejar eventos especiales que se sucedan cada cierta cantidad de tiempo. | 11 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC011 | 2023-07-01 | SGH | Añadir funcionalidad de miembros VIP | Hotel El Señor de la Noche | Martin Zegarra Ugarte (Administrador general del hotel) | Añadir un apartado de miembros VIP | La pagina web debera contar con un apartado para que los VIPS puedan registrarse y ver las promociones reservadas para ellos. | 11 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC012 | 2023-07-02 | SGH | Mejorar la Interfaz de la Pagina | Hotel Luz de Luna | Carlos Uyoa Mancini (Jefe de Proyecto) | Actualizacion de la interfaz grafica del hotel. | La interfaz del hotel se ve algo anticuada y necesita una mejora. | 11 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC013 | 2023-05-03 | SGH | Actualizacion de la interfaz usuario | Hotel El Cielo | Jorge Roque Solis (Administrador general del hotel) | Actualizacion de la pantallade registro e inicio de sesion | La pantalla de inicio de sesion y registro presenta problemas con los colores, tamaño de letras y algunos bugs visuales. | 11 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC014 | 2023-05-06 | SGH | Añadir la información del dia de reserva | Hotel Las Semillas | Humberto Fuente Orozco (Administrador general del hotel) | Añadir información del dia de reserva de los usuarios | La información del dia de reservación deberia guardarse en algun lugar de la cuenta del usuario, para tener conocimiento de la frecuencia en la que reserva. | 11 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC015 | 2023-06-25 | SSPP | Registro de Perfil Psicologico | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar campo Celular a la tabla de usuario_empresa al registrar usuario | Se debe agregar que el sistema pida al usuario_empresa pida celular al momento del registro de usuario, para comunicarse con este. | 2 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC016 | 2023-06-25 | SSPP | Inicio de sesion | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar campo fecha a la tabla de usuarios_empresa para tener registro del usuario respecto al tiempo. | A la hora de guardar el registro de un nuevo usuario_empresa no se tiene registro de la fecha de su creacion, por lo tanto no se sabe si se trata de un usuario que lleva tiempo colaborando con la empresa o no. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-06-25 |  |  | Estándar |  | CCC016 | AN016 |  |  | Medio | Medio
SC017 | 2023-06-25 | SSPP | Inicio de sesion | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar campo Ruc a la tabla de usuario_empresa al momento de registrar el usuario | Se debe agregar el campo Ruc al momento de registrar un usuario empresa, para validar dicha información y saber que se trata de una empresa real y formal con la que podemos colaborar. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-06-25 |  |  | Estándar |  | CCC017 | AN017 |  |  | Medio | Medio
SC018 | 2023-06-26 | SSPP | Visualizar Presos | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar filtro y mostrar los presos según la peligrosidad al momento de buscar presos. | Se debe agregar un filtro para mostrar los presos según Peligrosidad en la interfáz de Visualización de presos en el campo de búsqueda | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-06-26 |  |  | Estándar |  | CCC018 | AN018 |  |  | Bajo | Bajo
SC019 | 2023-06-26 | SSPP | Inicio de sesion | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar campo Correo a la tabla de usuario_empresa al registrar usuario | Se debe agregar que el sistema pida al usuario_empresa pida correo electronico al momento del registro de usuario, para comunicarse con este. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-06-25 |  |  | Estándar |  | CCC019 | AN019 |  |  | Medio | Medio
SC020 | 2023-06-26 | SSPP | Registro de Presos | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar el botón "Limpiar" en la interfáz de registro de presos. | Se debe agregar el botón limpiar a la hora de registrar los presos, por si los datos ingresados por el usuario son incorrectos y así no estar borrrando campo por campo. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-06-25 |  |  | Estándar |  | CCC020 | AN020 |  |  | Bajo | Bajo
SC021 | 2023-06-26 | SSPP | Visualizar Presos | Penal Piedra Lisa | Juan Martinez Vera | Agregar filtro y mostrar los presos según la conducta al momento de buscar presos. | Se debe agregar un filtro para mostrar los presos según su conducta en la interfáz de Visualización de presos en el campo de búsqueda | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2023-06-25 |  |  | Estándar |  | CCC021 | AN021 |  |  | Bajo | Bajo
SC022 | 2023-05-25 | SGDP | Ingreso de datos | Star Bien S.A.C | Mario Castaño | Agregar campo "Historial familiar" a la ficha de pacientes | Esta información puede ser de mucha ayuda al momento de realizar exámenes de desctar al paciente | 6 | Carlos asorio | 2023-05-30 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | Estándar | 2023-05-04 | CCC022 | AN022 | 2023-06-06 | 2023-05-07 | Bajo | Bajo | - | - | - | 2023-05-10 | -
SC023 | 2023-05-25 | SGDP | Ingreso de datos | Star Bien S.A.C | Ricardo Silver | Modificar formulario de ingreso de datos para incluir alergias del paciente | Las alergias de los pacientes es de vital importancia al recetar medicamentos/tratamientos | 7 | Maria casarenas | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | Estándar | 2023-05-30 | CCC023 | AN023 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC024 | 2023-05-25 | SGDP | Carga de conjuntos de datos | Star Bien S.A.C | Juan Percebe | Mejorar el rendimiento del sistema al cargar grandes conjuntos de datos | A veces el sistema se traba debido a que no maneja de manera veloz los datos | 9 | Silvia stream | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | Estándar | 2023-05-29 | CCC024 | AN024 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Bajo | Bajo | 2023-06-14 | - | - | 2023-06-09 | -
SC025 | 2023-05-25 | SGDP | Generación de informes de laboratorio | Star Bien S.A.C | Michael Jackson | Corregir error al generar informes de análisis de laboratorio | Los informes de análisis de laboratorio no se presentan de manera adecuada | 11 | Romero sanchez | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | Urgente | 2023-06-04 | CCC025 | AN025 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Alto | Medio | 2023-06-08 | 2023-06-09 | Maria Quilo | 2023-06-07 | 2023-06-11
SC026 | 2023-05-25 | SGDP | Ingreso de datos | Star Bien S.A.C | Justin Bieber | Añadir campo de consentimiento para compartir datos con otros médicos | Esta información servirá para que los datos de los paciente sean usados para investigaciones | 1 | Rosa Angela | 2023-05-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC027 | 2023-04-10 | SEP | Monitoreo de paquetes | Entregafast | Pablo Quispe | Agregar más opciones al estado de un paquete | Los clientes piden tener más información acerca del estado de su paquete | 2 | Juan Taimaro | 2023-04-11 | 2023-04-12 | - | - | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC028 | 2023-04-10 | SEP | Opciones de entrega | Entregafast | Mariana Isidro | Agregar opción de entrega express | Una de las opciones que presenta entregafast es la de entrega express, sin embargo esta no aparece entre las opciones de entrega | 8 | Fabio Arene | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | Urgente | 2023-04-16 | CCC028 | AN028 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | Alto | Medio | - | - | - | 2023-04-25 | -
SC029 | 2023-06-26 | SSPP | Monitoreo y comentarios de presos | Penal de Lurigancho | Gerardo Reyero | Al momento que se realice el monitoreo y comentarios de un preso, se implementen en estos la fecha de realización, algunas “palabras claves” y un rango de valoración (del 1 al 5). | Con esta implementación, como la fecha del comentario, podremos visualizar cuando fue la realización del comentario, con la valoración y palabras clave podremos tener una idea resumida del comentario realizado al preso. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | - | - | - | Estandar | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC030 | 2023-06-26 | SSPP | Modificación de datos | Penal de Miguel Castro Castro | Blas Garcia | Al momento de realizar una modificacion de los datos del preso, solo se modifiquen ciertos datos. | Con esta modificación, podremos agilizar los cambios de datos ya que datos como el DNI, no se pueden cambiar. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | - | - | - | Estandar | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC031 | 2023-06-26 | SSPP | Inscripción de Talleres | Penal de Ancón | Javier Gomez | Agregar una pequeña descripción al taller a elegir para el preso y un horario. | Asi podremos agilizar la inscripcion de los talleres y que estos sean los adecuados para los presos. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | - | - | - | Estandar | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC032 | 2023-06-29 | SGVC19 | Vacunacion al paciente | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | Carlos Homero Otiniano Alvarado | Agregar un temporizador de 1 mes a los pacientes registrados despues de vacunarse | Con este temporizador, garantizamos que los pacientes esten en una situacion optima para poder volver a vacunarse | 6 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | Estandar | 2022-02-13 | CCC032 | AN032 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Bajo | Bajo | - | - | - | 2022-02-15 | -
SC033 | 2023-06-29 | SSPP | Inscripción de Talleres | Penal de Miguel Castro Castro | Hernán Juárez Zapana | Cuando un preso sea asigando a un taller de trabajo, al momento de su culminacion se pueda asignar un "certificado". | Con esta implementacion, podemos agregar un registro de certificacion al preso para que asi puedan tener oportunidades luego de cumplir su tiempo en prision. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero | - | - | - | Estandar | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo | - | - | - | - | -
SC034 | 2022-03-17 | SGVC19 | Inventario de vacunas | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | Carlos Homero Otiniano Alvarado | Hacer que se pueda visualizar los datos de cada una de los diferentes tipos de vacunas que se poseen. | Con esta implementacion podremos informar a los pacientes las cualidades o propiedades de la vacuna al momento de realizar la operacion de vacunacion. | 6 | Raul Antonio Victoria Escudero | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-19 | Estandar | 2022-03-20 | CCC034 | AN034 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Bajo | Bajo | - | - | - | 2022-03-22 | -
SC035
SC036 | 2023-06-18 | SSPP | Nuevo Campo DNI | Penal Piedra Lisa | Luisa Guerrero Alfaro | Agregar la columna DNI a la tabla de Reclusos en la base de datos correspondiente para poder agregar más información del preso. | El DNI es un documento de identidad único, por lo tanto es un muy buen candidato para tomarlo como índice en todas las modificaciones de los reclusos, así también como en la consulta de datos de los mismos. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC037 | 2023-06-19 | SSPP | Reporte por Peligrosidad | Penal Santa Mónica | Manuel Escudero Atlas | Agregar un nuevo tipo de Reporte el cuál muestre todos los presos filtrados por el su nivel de Peligrosidad del 0 al 10 | Agregar un Reporte por Peligrosidad para los reclusos acelera el proceso de selección por parte de los clientes potenciales para llevar a cabo el proceso de selección y consecuentemente, contratación. | 1 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC038 | 2021-02-11 | SGVC19 | Agregar Nuevo Tipo de Vacuna | Hospital Grau - MINSA | José Luis Figueroa Ramos | Agregar el nuevo tipo de vacuna Sputnik V para el registro de personas. | Debido al ingreso de un nuevo lote de vacunas al país llamado Sputnik V, se necesita que esta nueva vacuna se registre junto con las personas al momento de terminar el proceso de vacunación. | 9 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC039 | 2021-01-05 | SGVC19 | Agregar Dirección a la Persona | Hospital Rebagliati - MINSA | José Carlos Espinoza Alvarado | Agregar las direcciones de las diferentes personas al momento de registrarse y vacunarse. | Con la dirección de la persona podemos tener más control sobre estos y completar sus historiales médicos en caso esos campos se encuentren incompletos. | 6 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC040 | 2020-06-28 | SGH | Agregar Nuevo Diseño de Ticket | Marriott International, Inc. | Henry Luis Torres Wilson | Implementar nuevo diseño a la ventana de tickets al momento de registrar a un nuevo cliente y obtener todos sus datos. | El hotel Marriot se encuentra en una fase de rediseño, por lo tanto queremos que todos los sistemas tengan un diseño uniforme y moderno. | 9 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC041 | 2020-06-27 | SGH | Agregar Nuevo Campo Correo Electrónico | Marriott International, Inc. | Alfredo Diaz Ramos | Agregar una nueva columna a la tabla de clientes para poder guardar el correo electrónico del cliente. | Marriott agregará un nuevo sistema de recompensas por usuarios frecuentes, por lo tanto necesitamos el correo electrónico de estos para poder enviarles ofertas y tener un registro de los más frecuentes. | 9 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC042 | 2020-02-05 | SGG | Actualizar Precios y Agregar Nuevas Membresías | SmartFit SAC | Luis Manuel Guerra Paredes | Actualizar los precios de las membresías actuales y agregar nuevos planes de membresía. | SmartFit ha incrementado los precios en todos sus gimnasios, por lo tanto estos precios se deben ver reflejados en la plataforma. Además, se han creado nuevas membresías con más límites para el uso de los gimnasios pero a menores precios. | 9 | Raul Antonio Victoria Escudero
SC043 | 2023-06-23 | SSPP | Registro y seguimiento de antecedentes penales de los reclusos. | Soluciones faciles S.A.C | Alejandro González | Agregar un nuevo tipo de Reporte el cuál muestre todos los antecedentes penales | Mejora la rapidez que los alumnos reciven sus hojas de asistemcia. | 1 | Gian Franco Alejadnro Santaria |  | - | - | Estandar | - | - | - | - | - | bajo | baja | - | - | - | - | -
SC044 | 2022-08-15 | SSPP | Gestión de sanciones disciplinarias por comportamiento inapropiado. | Challapalca | David Rodríguez | Agregar una funcion de sanciones diciplinarias de acuerdo a la conducta dentro del penal. | Promueve la seguridad, el cumplimiento de las normas y fomenta la rehabilitación de los reclusos. | 2 | Gian Franco Alejadnro Santaria
SC045 | 2020-09-28 | SSPP | Asignación y seguimiento de tareas y responsabilidades de los reclusos. | Guayamba | Laura García | Agregar una funcion de seguimiento de tareas dentro del penal, | Permite seguir la ocupación productiva y el desarrollo de habilidades. | 3 | Gian Franco Alejadnro Santaria
SC046 | 2023-08-30 | SSPP | Registro y seguimiento de los programas de apoyo psicológico y emocional para los reclusos. | Cajamarca (ex Huacariz) | Sofía González | Agregar un campo de perfil psicologico del reo, | Permite garantizar su bienestar mental y promueve la rehabilitación. | 3 | Gian Franco Alejadnro Santaria
SC047 | 2017-03-22 | SSPP | Seguimiento de la participación en programas de educación y capacitación para los reclusos | Miguel Castro Castro | María Rodríguez | Agregar un reporte donde nos permita visualizar como va el reo en su curso matriculado, su progreso de aprendizaje | Fomenta la adquisición de habilidades, el desarrollo personal y la preparación para la reintegración social de los reclusos. | 6 | Gian Franco Alejadnro Santaria | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | Estandar | 2022-02-13 | CCC032 | AN032 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | Bajo | Bajo
SC048 | 2022-01-05 | SSPP | Control y seguimiento de programas de participación comunitaria. | Ancón (Piedras Gordas) | David Rodríguez | Agregar un registro donde se ingresas la particippacion monitaria. | Promueve la rehabilitación de los reclusos y previene la reincidencia en el consumo de drogas o alcohol. | 1 | Gian Franco Alejadnro Santaria | - | - | - |  | - | - | - | - | - | Bajo | Bajo
SC049 | 2022-09-28 | SSPP | Gestión de programas de salud mental | Cajamarca (ex Huacariz) | Sofía González | Agregar un registro de programa de salud mental | Asegura el bienestar emocional de los reclusos y previene crisis y trastornos mentales. | 6 | Gian Franco Alejadnro Santaria | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-19 | Estandar | 2022-03-20 | CCC034 | AN034 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Bajo | Bajo

## Reportes
1 | Lista de solicitudes de cambio en evaluacion por el comite pendiente de analisis
2 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo
3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos
5 | Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas

## CCC
CCC (Comites de Control de cambios)
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC01 | Diego | Analista
CCC02 | Jhair | Analista
CCC03 | Raul | Jefe de proyecto
CCC04 | Maycol | QA
CCC05 | Anthony | Arquitecto